## Sheet1
附件5
北大荒农垦集团有限公司“十四五”规划重大项目统计表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 计划总投资 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 建设内容 | 建设必要性 | 项目单位 | 资金来源或融资方式 | 项目效果及收益 | 备注
总计（共38个项目） |  |  | 63229
一、北大荒农业航母大基地建设项目
合计（共23个项目） |  |  | 39029
小计 | 一、高标准农田项目 |  | 23229
1 | 2021年黑龙江省八五七农场中央预算内高标准农田建设项目 | 新建 | 2730 | 2021.5 | 2022.11 | 建设优质高产稳产粮田1.82万亩,全部为水田改造。改造沟渠32公里，新建渠系建筑物95座、跌水3座、渡槽1座、倒虹吸2座、水泥晒场30000平方米，架设输电线路10公里，铺垫砂石路30公里。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资2184万元，农场自筹546万元
2 | 2021年黑龙江省八五七农场中央财政补助高标准农田建设项目 | 新建 | 1573 | 2021.5 | 2022.11 | 建设高标准农田1.55万亩。改造沟渠30千米，新建渠系建筑物60座，架设输电线路10千米，铺垫砂石路30千米，购置变压器13台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金1258万元，农场自筹315万元
3 | 2022年黑龙江省八五七农场中央预算内高标准农田建设项目 | 新建 | 3360 | 2022.5 | 2023.11 | 建设优质高产稳产粮田2.24万亩,全部为水田改造。改造沟渠30公里，新建渠系建筑物120座、泵站1座、水泥晒场44000平方米，架设输电线路10公里，铺垫砂石路22公里。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资2688万元，农场自筹672万元
4 | 2022年黑龙江省八五七农场中央财政补助高标准农田建设项目 | 新建 | 1563 | 2022.5 | 2023.11 | 建设高标准农田1.54万亩。改造沟渠18千米，新建渠系建筑物45座，架设输电线路7千米，铺垫砂石路35千米，购置变压器13台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金1250万元，农场自筹313万元
5 | 2023年黑龙江省八五七农场中央预算内高标准农田建设项目 | 新建 | 3315 | 2023.5 | 2024.11 | 建设优质高产稳产粮田2.21万亩,全部为水田改造。改造沟渠33公里，新建渠系建筑物130座、水泥晒场45000平方米，架设输电线路10公里，铺垫砂石路27.2公里。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资2652万元，农场自筹663万元
6 | 2023年黑龙江省八五七农场中央财政补助高标准农田建设项目 | 新建 | 1289 | 2023.5 | 2024.11 | 建设高标准农田1.27万亩。改造沟渠15千米，新建渠系建筑物52座，架设输电线路5千米，铺垫砂石路33千米，购置变压器9台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金1031万元，农场自筹258万元
7 | 2024年黑龙江省八五七农场中央预算内高标准农田建设项目 | 新建 | 3945 | 2024.5 | 2025.11 | 建设优质高产稳产粮田2.63万亩,全部为水田改造。改造沟渠25公里，新建渠系建筑物162座、水泥晒场50000平方米，架设输电线路12公里，铺垫砂石路36.2公里。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资3156万元，农场自筹789万元
8 | 2024年黑龙江省八五七农场中央财政补助高标准农田建设项目 | 新建 | 1268 | 2024.5 | 2025.11 | 建设高标准农田1.25万亩。改造沟渠22千米，新建渠系建筑物49座，架设输电线路8千米，铺垫砂石路36千米。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金1014万元，农场自筹254万元
9 | 2025年黑龙江省八五七农场中央预算内高标准农田建设项目 | 新建 | 3090 | 2025.5 | 2026.11 | 建设优质高产稳产粮田2.06万亩,全部为水田改造。改造沟渠18公里，新建渠系建筑物110座、水泥晒场47500平方米，架设输电线路7公里，铺垫砂石路28公里。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资2472万元，农场自筹618万元
10 | 2025年黑龙江省八五七农场中央财政补助高标准农田建设项目 | 新建 | 1096 | 2025.5 | 2026.11 | 建设高标准农田1.08万亩。改造沟渠18千米，新建渠系建筑物38座，架设输电线路6千米，铺垫砂石路39千米。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金876万元，农场自筹220万元
小计 | 二、水田格田改造工程 |  | 4800
11 | 黑龙江省八五七农场2021年水田格田改造工程建设项目 | 新建 | 1000 | 2021.5 | 2021.1 | 改造水田格田5万亩。治理沟渠90公里，购置新型筑梗机械10台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金800万元，农场自筹200万元
12 | 黑龙江省八五七农场2022年水田格田改造工程建设项目 | 新建 | 800 | 2022.5 | 2022.1 | 改造水田格田4万亩。治理沟渠77公里，购置新型筑梗机械17台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金640万元，农场自筹160万元
13 | 黑龙江省八五七农场2023年水田格田改造工程建设项目 | 新建 | 1200 | 2023.5 | 2023.1 | 改造水田格田6万亩。治理沟渠83公里，购置新型筑梗机械15台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金960万元，农场自筹240万元
14 | 黑龙江省八五七农场2024年水田格田改造工程建设项目 | 新建 | 1000 | 2024.5 | 2024.1 | 改造水田格田5万亩。治理沟渠84公里，购置新型筑梗机械15台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金800万元，农场自筹200万元
15 | 黑龙江省八五七农场2025年水田格田改造工程建设项目 | 新建 | 800 | 2025.5 | 2025.1 | 改造水田格田4万亩。治理沟渠60公里，购置新型筑梗机械20台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央财政资金640万元，农场自筹160万元
小计） | 三、现代农机装备转型及信息化建设项目 |  | 7000
16 | 黑龙江省八五七农场2021年智慧农机示范区建设项目 | 购置 | 2000 | 2021.5 | 2021.1 | 购置智慧农机自动导航驾驶系统400套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1600万元，农场自筹400万元
17 | 黑龙江省八五七农场2022年智慧农机示范区建设项目 | 购置 | 2000 | 2022.5 | 2022.1 | 购置智慧农机自动导航驾驶系统400套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1600万元，农场自筹400万元
18 | 黑龙江省八五七农场2023年智慧农机示范区建设项目 | 购置 | 1000 | 2023.5 | 2023.1 | 购置智慧农机自动导航驾驶系统50套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资800万元，农场自筹200万元
19 | 黑龙江省八五七农场2024年智慧农机示范区建设项目 | 购置 | 1000 | 2024.5 | 2024.1 | 购置智慧农机自动导航驾驶系统50套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资800万元，农场自筹200万元
20 | 黑龙江省八五七农场2025年智慧农机示范区建设项目 | 购置 | 1000 | 2025.5 | 2025.1 | 购置智慧农机自动导航驾驶系统50套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资800万元，农场自筹200万元
小计 | 四、北大荒数字农服建设项目 |  | 4000
21 | 黑龙江省八五七农场2021年优质水稻智慧农业园区建设项目 | 新建 | 2000 | 2021.5 | 2022.11 | 建设优质粮食智慧农业园区1.5万亩。改造自动化数据中心机房1处，新建水稻综合服务区35000平方米，购置自动导航驾驶系统100套、数据中心硬件设备1套、数据中心农情显示系统1套、固定式无线农业气象综合监测站4套、田间墒情监测系统、固定式无线虫情测报系统2套、直流太阳能杀虫灯150台、智能孢子捕捉仪2台、检测仪器1套、水稻田间监控系统20套、智慧农业综合服务平台软件1套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1400万元，农场自筹600万元
22 | 黑龙江省八五七农场2022年优质水稻智慧农业园区建设项目 | 新建 | 1000 | 2022.5 | 2023.11 | 建设优质粮食智慧农业园区3万亩。购置自动导航驾驶系统200套、数据中心硬件设备1套、数据中心农情显示系统1套、固定式无线农业气象综合监测站4套、田间墒情监测系统、固定式无线虫情测报系统2套、直流太阳能杀虫灯150台、智能孢子捕捉仪2台、检测仪器1套、水稻田间监控系统10套、智慧农业综合服务平台软件1套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资700万元，农场自筹300万元
23 | 黑龙江省八五七农场2023年优质水稻智慧农业园区建设项目 | 新建 | 1000 | 2023.5 | 2024.11 | 建设优质粮食智慧农业园区3万亩。购置自动导航驾驶系统200套、数据中心硬件设备1套、数据中心农情显示系统1套、固定式无线农业气象综合监测站4套、田间墒情监测系统、固定式无线虫情测报系统2套、直流太阳能杀虫灯150台、智能孢子捕捉仪2台、检测仪器1套、水稻田间监控系统40套、智慧农业综合服务平台软件1套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资700万元，农场自筹300万元
二、北大荒打造国际大粮商建设项目
合计（共11个项目） |  |  | 17900
小计 | 一、北大荒集团“三库一中心”项目 |  | 4500
24 | 黑龙江省八五七农场2021年粮食绿色仓储设施建设项目 | 新建 | 1500 | 2021.5 | 2022.11 | 新建3万吨粮食仓储设施1处。新建房式仓8000平方米，硬化场地10000平方米，架设输电线路800米，购置清粮机2台、铲车1台、运输车3台、监控设备1套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1200万元，农场自筹300万元
25 | 黑龙江省八五七农场2022年粮食绿色仓储设施建设项目 | 新建 | 2000 | 2022.5 | 2023.11 | 新建4万吨粮食仓储设施1处。新建房式仓12000平方米，硬化场地20000平方米，架设输电线路1000米，购置清粮机4台、铲车1台、运输车4台、监控设备1套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1600万元，农场自筹400万元
26 | 黑龙江省八五七农场2023年粮食绿色仓储设施建设项目 | 新建 | 1000 | 2023.5 | 2024.11 | 新建2万吨粮食仓储设施1处。新建房式仓6000平方米，硬化场地8000平方米，架设输电线路500米，购置清粮机2台、铲车1台、运输车3台、监控设备1套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资800万元，农场自筹200万元
小计 | 二、北大荒产购储加销一体化项目 |  | 13400
| （一）优质粮食工程 |  | 7400
27 | 黑龙江省八五七农场2021年优质粮食工程建设项目 | 新建 | 4000 | 2021.5 | 2021.11 | 新建优质大米加工生产线1条、优质粮食晾晒设施35000平方米、优质粮食烘干设施1座，改造优质粮食厂房3300平方米、优质粮食储存仓10座。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资3200万元，农场自筹800万元
28 | 黑龙江省八五七农场2022年优质粮食工程建设项目 | 新建 | 3400 | 2022.5 | 2022.11 | 新建优质大米加工生产线1条、优质粮食晾晒设施55000平方米、优质粮食烘干设施1座、优质粮食储存仓10座。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资2720万元，农场自筹680万元
| （二）粮食智能化管理提升工程 |  | 4000
29 | 黑龙江省八五七农场2021年粮食智能化管理提升工程建设项目 | 新建 | 1500 | 2021.5 | 2021.11 | 新建优质粮食智能化管理平台1套。购置及安装水分和温度在线检测系统1套、自动控制设备1套、粮食烘干设施设备1套、分仓储存通风系统1套、检测仪器设备20台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1200万元，农场自筹300万元
30 | 黑龙江省八五七农场2022年粮食智能化管理提升工程建设项目 | 新建 | 1300 | 2022.5 | 2022.11 | 新建优质粮食智能化管理平台1套。购置及安装水分和温度在线检测系统1套、自动控制设备1套、粮食烘干设施设备1套、分仓储存通风系统1套、检测仪器设备17台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1040万元，农场自筹260万元
31 | 黑龙江省八五七农场2023年粮食智能化管理提升工程建设项目 | 新建 | 1200 | 2023.5 | 2023.11 | 新建优质粮食智能化管理平台1套。购置及安装水分和温度在线检测系统1套、自动控制设备1套、粮食烘干设施设备1套、分仓储存通风系统1套、检测仪器设备15台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资960万元，农场自筹240万元
| （三）粮机装备提升工程 |  | 2000
32 | 黑龙江省八五七农场2021年粮机装备提升工程建设项目 | 新建 | 800 | 2021.5 | 2021.11 | 购置粮食烘干设备10台、清粮机20台、粮食清理机10台、色选机12台、脱粒机8台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资640万元，农场自筹160万元
33 | 黑龙江省八五七农场2022年粮机装备提升工程建设项目 | 新建 | 600 | 2022.5 | 2022.11 | 购置粮食烘干设备9台、清粮机17台、粮食清理机8台、色选机9台、脱粒机8台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资420万元，农场自筹180万元
34 | 黑龙江省八五七农场2023年粮机装备提升工程建设项目 | 新建 | 600 | 2023.5 | 2023.11 | 购置粮食烘干设备10台、清粮机15台、粮食清理机8台、色选机10台、脱粒机5台。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资420万元，农场自筹180万元
三、北大荒集团产业整合升级建设项目
合计（共4个项目） |  |  | 6300
小计 | 一、优质大米产业升级项目 |  | 3300
35 | 黑龙江省八五七农场2021年优质大米精深加工建设项目 | 新建 | 1500 | 2021.5 | 2022.11 | 新建优质大米加工生产线1条。购置大米加工设备14套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1200万元，农场自筹300万元
36 | 黑龙江省八五七农场2023年优质大米精深加工建设项目 | 新建 | 1800 | 2023.5 | 2024.11 | 新建优质大米加工生产线1条。购置大米加工设备20套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1440万元，农场自筹360万元
小计 | 二、绿色智慧厨房项目 |  | 3000
37 | 黑龙江省八五七农场绿色智慧厨房优质大米原料生产基地建设项目 | 新建 | 1600 | 2021.5 | 2022.11 | 建设标准化绿色智慧农业示范区10万亩。种植优质水稻10万亩，生产加工优质大米7.5万吨，新建优质大米晾晒场48000平方米，建设鸭稻蟹稻立体养殖示范区1万亩。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1280万元，农场自筹320万元
38 | 黑龙江省八五七农场绿色智慧厨房优质大米营销基地建设项目 | 新建 | 1400 | 2022.5 | 2023.11 | 建设标准化优质大米营销基地示范区8万亩。治理水田面积8万亩，新建渠系建筑物325座、优质大米晾晒场55000平方米，清理沟渠120公里，购置优质水稻田间监测系统1套。 |  | 黑龙江省八五七农场 | 申请中央投资1120万元，农场自筹280万元
合计 |  |  | 12600
注：计划总投资内数据单位为“万元”；围绕建设大基地、大企业、大产业和绿色智慧厨房等